## OHJE
Väyläviraston riskienarvioinnin laatiminen
Versio: 1.12.2025 (VO 42/2025 liite)
Riskienhallinnan toteutus
Tämä riskienhallintasuunnitelmapohja on liite ohjeeseen Riskienhallinta väylänpidossa, jossa esitetty riskienarviointiprosessi kuvaa mm. riskienarvioinnin toteutuksen ja raportoinnin. Riskinarvioinnin tukena voidaan käyttää tarkistuslistoja. Tarkistuslista on saatavilla Väyläviraston ohjeluettelosta nimellä Riskienhallinnan tarkistuslistat.
Välilehdet
Voit piilottaa tai poistaa tiedostosta ne välilehdet, joita et tarvitse.
Muutoshistoria
Kirjataan SWOT-analyysin tai riskienhallintasuunnitelman päivityshistoria.
Välilehteä voi muokata. Tiedot voi esittää myös mm. Riskiraportissa.
Tilaisuudet, osallistujat
Kirjataan riskinarviointitilaisuuksien ajankohdat ja osallistujatiedot. Huomioi Asiantuntemus-kohta mm. YTM-riskinarvioinneissa.
Välilehteä voi muokata.
SWOT-analyysi
SWOT-analyysi (ns. nelikenttäanalyysi) sopii mm. esiselvitysvaiheessa oleviin hankkeisiin. Tarkastelussa on hyvä pohtia, millä laajuudella tarkastelu tehdään tai mistä näkökulmasta ja kirjata tiedot lomakkeelle. Mikäli hanke etenee seuraaviin suunnitteluvaiheisiin, SWOT-analyysissa tunnistetut heikkoudet ja uhat on siirrettävä riskinarviointeihin ja tarkennettava suunnittelun edetessä.
Riskienhallintasuunnitelma
Riskienhallintasuunnitelman dokumentointiin käytetään ensisijaisesti Väyläviraston riskienhallinnan tietojärjestelmää (TUTKA).
Perustellusti projektissa voidaan päättää tämän riskienhallintasuunnitelma-lomakkeen käyttämisestä.
Lomake noudattaa pääsääntöisesti Väyläviraston riskienhallinnan tietojärjestelmässä (TUTKA) olevaa riskienhallinnan lomaketta.
Lomake sisältää infotekstejä (punainen kolmio solun yläreunassa).
Lomakkeessa ei ole pakollisia sarakkeita tai soluja (jos kaikkia kohtia ei täytetä, tulee varmistaa että riskienhallinta toteutetaan laadukkaasti).
Lomaketta voi muokata (esim. lisätä sarakkeita tai väliotsakkeita).
Huom! Riskitaso-sarakkeet sisältää kaavan, joka lukee tiedot Riskimatriisista. Älä poista kaavaa!
Riskimatriisi
Riskimatriisin avulla määritetään riskin suuruus (seurauksien vakavuuden ja esiintymisen todennäköisyyden yhdistelmä).
Toimenpideluokat-taulukossa on esitetty riskitasot ja niihin liittyvät toimenpidekuvaukset.
Taulukko on suuntaa-antava ja riippuu riskin luonteesta. Toimenpiteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Riskimatriisin selitteisiin voi lisätä Talous tai Täydentävät näkökulmat -osioon projektin tai tarkasteltavan kohteen tavoitteita tukevan lisäseliterivin.
HOF
Hyödynnä inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden listaa riskien tunnistamisen ja analysoinnin tukena.

## MUUTOSHISTORIA
PROJEKTI: | [kirjoita projektin nimi]
Muutoshistoria
Versio, pvm | Muutettu kohta | Nimi, tehtävä
Note on A7: Ylläpidä muutoshistoriaa tämän taulukon avulla. Kirjaa riskienhallintasuunnitelman päivitystiedot (versio, pvm, muutetut lomakkeen kohdat, päivityksestä vastaavan henkilön ja osallistuvien henkilöiden tiedot).

## TILAISUUDET_OSALLISTUJAT
RISKINARVIOINTITILAISUUDET
PROJEKTI: | [kirjoita projektin nimi]
Osallistujatiedot |  | Tilaisuuden tiedot
Nimi | Yritys, tehtävä/asiantuntemus | [pvm, tilaisuus] | [pvm, tilaisuus] | [pvm, tilaisuus] | [pvm, tilaisuus] | [pvm, tilaisuus]
Note on C6: Kirjoita pidetyn tilaisuuden ajankohta ja tilaisuuden nimi. Merkitse tilaisuuteen osallistuneet henkilöt rastilla. Voit lisätä tai poistaa sarakkeita tarpeen mukaan.

## SWOT-ANALYYSI
SWOT-ANALYYSI
[versio, pvm]
| PROJEKTI: [kirjoita projektin nimi] | [laatijan nimi]
Arvioijat: [nimet tai viittaus osallistujalistaan]
Tarkastelun kohde: [esim. Hankkeen toteuttaminen]
SISÄISET | VAHVUUDET | HEIKKOUDET
ULKOISET | MAHDOLLISUUDET | UHAT
Tarkastelun kohde: [esim. Hankkeen toteuttamatta jättäminen]
SISÄISET | VAHVUUDET | HEIKKOUDET
ULKOISET | MAHDOLLISUUDET | UHAT

## RISKIENHALLINTASUUNNITELMA
RISKIENHALLINTASUUNNITELMA
|  | Versio, laatija/vastuuhlö: | [versio, pvm, nimi]
|  | PROJEKTI: | [kirjoita projektin nimi]
|  | Riskienhallinnan rajaus: | [kirjoita arvioinnin rajaus]
|  | Arvioijat: | [nimet tai viittaus osallistujalistaan]
| Riskien tunnistaminen |  |  |  |  | Riskin suuruus ja merkityksen arviointi |  |  | Riskin käsittely |  |  |  | Jäännösriskin suuruus |  |  | Riskin seuranta
Tunnus | Missä tunnistettu? | Vaaran tai riskin kuvaus | Riskin syytekijät | Riskin seuraukset | Olemassa olevat riskin hallintakeinot | Vakavuus | Toden-näköisyys | Riskitaso | Toimenpide | Aikataulu | Vastuuhenkilö | Tila | Vakavuus | Toden-näköisyys | Riskitaso | Riskin tila | Pvm | Lisätietoja
HUOM!
HUOMIOI TIETOTURVA. LISÄÄ LUOKITUSTIETO TARVITTAESSA.
Note on D3: Kirjataan viimeisin päivitystieto. Aiemmat päivitystiedot kirjataan "Muutoshistoria" välilehdelle.
Note on D4: Kirjoita projektin nimi (hanketaso / toimeksiantotaso), johon riskinarviointi kohdistuu.
Note on D5: Kuvaa, mitä eri riskilajeja on huomioitu arvioinnissa: • riskit palvelutasolle ja asiakasvaikutuksille • huoltovarmuusriskit • liikenneturvallisuusriskit • digitaalisen turvallisuuden riskit • ympäristöriskit • työturvallisuusriskit • talous- ja omaisuusriskit • laatuun ja toiminnan onnistumiseen liittyvät riskit • vaatimustenmukaisuusriskit, väärinkäytösriskit • maineriskit. Arvioinnin rajauksen voi esittää myös muuassa riskienhallinnan aineistossa (lisää viittaus). Riskilajit voi lisätä myös omaksi sarakkeeksi taulukkoon.
Note on D6: Jos riskienarviointitilaisuuksia pidetään useita tai arviointiryhmässä on useita osallistujia, kirjataan tiedot "Tilaisuudet_osallistujat" välilehdelle ja tähän viittaus.
Note on G8: Ks. Riskimatriisi Kirjaa soluihin arvot: vakavuus 1-5 todennäköisyys 1-5 Riskitaso-sarakkeessa on kaava, joka laskee riskimatriisin mukaisen riskin suuruuden. ÄLÄ poista kaavaa!
Note on N8: Arvioi riskin suuruun toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
Note on A9: Kirjaa riskille juokseva numero tai tunnus
Note on B9: Päivämäärä tai muu viite, milloin ja missä riski on tunnistettu.
Note on D9: Huomioi välittömät ja myötävaikuttavat tekijät. Ks. HOF-välilehti.
Note on E9: Jos seurauksia on useita, kirjaa jokainen seuraus omalle rivilleen.
Note on F9: Jo olemassa olevat menettelyt ja kontrollit riskin hallitsemiseksi. Huomioi nämä riskitason arvioinnissa.
Note on I9: HUOM! Älä poista solussa olevaa kaavaa!
Note on J9: Kuvaa suunniteltu riskin poistava, vähentävä tai pienentävä toimenpide. Jos toimenpiteitä on useita, kirjaa jokainen omalle riviilleen.
Note on K9: Kirjoita toimenpiteen toteutusaikataulu
Note on L9: Kirjoita vastuutaho sekä henkilön nimi, joka vastaa toimenpiteen toteutuksesta
Note on M9: Kirjoita toimenpiteen toteutuksen tilanne: - suunniteltu - kesken - valmis
Note on P9: HUOM! Älä poista solussa olevaa kaavaa!
Note on Q9: Kirjoita riskin tilatieto: - luonnos (riskin tiedoissa puutteita) - avoin (riskin toimenpiteet kesken) - hallittu (riskinhallintatoimenpiteet toteutettu, riskitaso hyväksyttävä) - poistunut (riski poistunut toimenpiteen seurauksena tai muusta syystä) - hylätty (riski poistettu käsittelystä, esim. ei koske kohdetta tai yhdistetty toiseen riskiin)
Note on R9: Kirjaa päivämäärä, jolloin riskitietoja on käsitelty tai päivitetty

## Riskimatriisi
RISKIMATRIISI / RISKIN MERKITTÄVYYDEN ARVIOINTI
TAPAHTUMAN SEURAUSTEN VAKAVUUS
|  |  | HUOM! Ks. Ohje-välilehti. Voit lisätä seliterivejä perustuen projektin/tarkasteltavan kohteen tavoitteisiin | 1 Erittäin lieviä | 2 Lieviä/vähäisiä | 3 Kohtalaisia | 4 Suuria | 5 Erittäin suuria
|  | Vahinkoriskit | Liikennevahinko | Ei liikennevahinkoa | Vähäinen liikennevahinko | Liikenneonnettomuus (lievä henkilövahinko tai kustannukset alle 150 000 €) | Merkittävä liikenneonnettomuus (kuolema tai vakava henkilövahinko, vähintään 150 000 € omaisuusvahinko tai liikenteen keskeytyminen pääväylällä useaksi tunniksi) | Suuronnettomuus (useita kuolleita tai erittäin merkittäviä muita vahinkoja)​
|  |  | Henkilövahinko tai terveyshaitta | Tapahtuma ei vaadi hoitoa, ei sairauspoissaoloa | Lievä loukkaantuminen, vaatii lääkärikäynnin, sairauspoissaolo alle 14 vrk | Loukkaantuminen, vaatii sairaalahoitoa tai muuta pidempiaikaista hoitoa, ei pysyvä vamma, sairauspoissaolo yli 14 vrk | Vakava loukkaantuminen, pysyvä tai vaikealaatuinen vamma tai työkyvyn aleneminen | Yksi tai useampi kuolemantapaus
|  |  | Ympäristövahinko | Erittäin vähäisiä ympäristövahinkoja tai -haittaa​, erittäin helposti korjattavissa​ | Vähäisiä ympäristövahinkoja tai -haittaa, helposti korjattavissa​ | Kohtalaisia ympäristövahinkoja/-haittaa, Korjattavissa​ | Suuria ympäristövahinkoja, huomattavaa ja laajaa haittaa, vaikeasti korjattavissa​ | Erittäin suuria ympäristövahinkoja, vakavaa pitkävaikutteista tai pysyvää haittaa, ​erittäin vaikeasti korjattavissa​
|  | Asiakasvaikutukset | Liikennehäiriö | Erittäin vähäinen ja lyhytkestoinen häiriö liikenteeseen | Vähäinen häiriö liikenteeseen, liikenteen lyhytaikainen keskeytys tai rajoite. Vaikutus yksittäisiin asiakkaisiin. | Kohtalainen häiriö liikenteeseen, liikenteen keskeytys tai erikoisjärjestelyt voimassa määräajan | Merkittävä häiriö liikenteeseen, merkittävä liikenneyhteys poikki, liikennerajoite tai erikoisjärjestelyt voimassa pitkän ajan. Haittaa suurta joukkoa asiakkaita. | Erittäin suuria häiriöitä liikenteeseen. ​Pysyvä tai erittäin pitkäkestoinen liikenteen rajoite, joka haittaa merkittävästi alueen toimijoita tai estää liikkumisen.
|  |  | Vaikutukset yritysten liiketoimintaan | Erittäin vähäisiä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan | Vähäisiä vaikutuksia yritysten liiketoimintaan | Kohtalaisia vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, esim. katko keskisuuren tuotantolaitoksen toimintaan tai haittaa merkittävästi yrityksen toimintaa. | Suuria vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, esim. katko merkittävän tuotantolaitoksen toimintaan tai tuotantolaitoksen/yrityksen toiminta lopetetaan | Merkittäviä vaikutuksia yrityksiin esim. merkittävän toimijan tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan, kansantaloudellisesti näkyviä vaikutuksia.
|  |  | Vaikutukset ihmisten arkeen | Erittäin vähäisiä vaikutuksia ihmisten arkeen | Vähäisiä vaikutuksia ihmisten arkeen, esim. matka estyy tai keskeytyy pieneltä määrältä ihmisiä tai heillä on mahdollisuus sopeuttaa matkanteko muutoksiin ilman, että siitä aiheutuu kohtuutonta matka-ajan pitenemistä tai kustannuksia | Kohtalaisia vaikutuksia ihmisten arkeen, esim. estää/vaikeuttaa merkittävästi tiettyjen liikkujaryhmien (lapset, iäkkäät, liikuntaesteiset…) itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia | Suuria vaikutuksia ihmisten arkeen, esim. matka-aika pitenee merkittävästi yllättäen ja/tai matkan kustannus kasvaa merkittävästi suurella joukolla ihmisiä. | Erittäin suuria vaikutuksia ihmisten arkeen, esim. matka estyy tai keskeytyy isolta joukolta ihmisiä pitkäksi aikaa.
|  | Toiminnalliset vaikutukset | Vaikutus lopputuotteeseen ja sen elinkaareen | Ei puutteita, joilla vaikutusta lopputuotteen laatuun ja elinkaareen | Vähäinen poikkeama lopputuotteessa. Puutteita, jotka vaativat ylimääräisiä tarkastuksia tuotteen elinkaaren aikana. | Kohtalaisia puutteita lopputuotteessa, jotka vaativat tihennettyjä korjauksia ja huoltoa tuotteen elinkaaren aikana. | Merkittäviä puutteita lopputuotteessa, jotka vaativat korjausta ennen käyttöönottoa tai toistuvaa, merkittävää korjaamista käyttökunnon ylläpitämiseksi tuotteen elinkaaren aikana. Vaikutuksia väyläverkon käyttöön ja kehittämiseen. | Lopputuote ei täytä turvallisuus- tai muita vaatimuksia eikä sitä voida ottaa käyttöön ilman uudelleen tekemistä. Vaikutus ulottuu laajasti väyläverkon käyttöön tai kehittämiseen.
Helin kilpaileva ehdotus riville toiminnallinen haitta: |  |  | Toiminnallinen haitta | Hyvin lieviä vaikutuksia toimintaan, palveluun tai asetettuihin tavoitteisiin. | Vähäisiä vaikutuksia yksittäiseen toimintaan, palveluun tai asetettuihin tavoitteeseen. Aiheutuu lieviä aikatauluviivästyksiä. | Kohtalaisia vaikutuksia toimintaan, palveluihin tai asettuihin tavoitteisiin. Ei saavuteta sovittua tavoitetta aikataulussa. | Merkittäviä vaikutuksia toimintaan, palveluihin tai tavoitteisiin. Projekti/toiminta vaarantuu ilman merkittävää uudelleensuunnittelua. | Sietämättömiä vaikutuksia toimintaan, palveluihin tai asetettuihin tavoitteisiin, ongelmia laaja-alaisesti. Vaarantaa projektin toteutumisen / toiminta joudutaan keskeyttämään pitkäksi aikaa.
|  | Talous | Taloudellinen vaikutus​ (virastotaso) | alle 10 000€​ | 10 000€ - 100 000€​ | 100 000€ - 1 000 000€​ | 1 000 000€ - 5 000 000€​ | yli 5 000 000€​
|  | Digitaalinen turvallisuus | Tieto- ja kyberturva | Vaikutus yksittäiseen käyttäjään, ei estä normaalia työskentelyä. Tietojen eheys ja luottamuksellisuus eivät ole vaarassa. | Vaikuttaa yksittäisen käyttäjän tai palvelun toimintakykyyn. Aiheutuu riski tietojen saatavuudelle, eheydelle tai luottamuksellisuudelle. | Laaja saatavuusongelma perustason palvelussa tai kriittisen palvelun häiriintyminen. Aiheutuu korkea riski tietojen saatavuudelle tai eheydelle. Salassa pidettävän tiedon luottamuksellisuuden vaarantuminen. | Aiheutuu merkittävä onnettomuus, merkittävä liikennehäiriö, muu merkittävä vaikutus viraston toimintaan tai turvallisuusluokitellun tiedon vaarantuminen. | Erittäin suuri vaikutus liikennejärjestelmän käyttäjien turvallisuudelle, liikenteen palvelujen saatavuudelle (kriittinen järjestelmä pois käytöstä useita vuorokausia) tai turvallisuusluokitellun tiedon laajamittainen vaarantuminen.
|  |  | Tietosuoja | Rekisteröidyille ei aiheudu seuraamuksia tai he saattavat kohdata muutaman ongelman, joista he selviytyvät helposti | Rekisteröidyt saattavat kohdata merkittäviä vaikutuksia, joista he selviytyvät joistakin vaikeuksista huolimatta | Rekisteröidyt saattavat kohdata merkittäviä ongelmia, joista heidän tulisi selviytyä, vaikkakin todellisten vaikeuksien kautta. | Rekisteröidyt saattavat kohdata merkittäviä ongelmia, joista heidän tulisi selviytyä, vaikkakin todellisten ja merkittävien vaikeuksien kautta. | Rekisteröidyt kohtaavat merkittäviä ja pysyviä vaikutuksia, joista he eivät välttämättä selviydy.
|  | Täydentävät näkökulmat | Mainehaitta | Sisäinen, ei näy julkisuudessa | Yksittäisiä negatiivisia kirjoituksia | Lyhytaikainen negatiivinen julkisuus yksittäisissä asioissa, heikentynyt sidosryhmien luottamus | Pitkittynyt negatiivinen julkisuus ja häiriö sidosryhmien luottamukselle​. Yksittäinen merkittävän sidosryhmän mielipiteeseen vaikuttava tapahtuma. | Laaja negatiivinen julkisuus koko viraston toimintaa kohtaan, jolla pitkäaikainen vaikutus luottamukseen. Uskottavuuden menetys keskeisessä sidosryhmässä.
|  |  | Vaatimustenmukaisuus, väärinkäytökset | Aiheuttaa ohjeiden ja käytäntöjen soveltamisen tarkistamisen/läpikäynnin | Aiheuttaa ohjemuutoksen, koulutustarpeen ja/tai prosessin uudelleen arvioinnin tarpeen | Aiheuttaa sanktion, vahingonkorvausvaatimuksen tai oikeusprosessin | Aiheuttaa rikosoikeudellisen seuraamuksen | Vaatimustenmukaiseen tilaan ei voida päästä ilman laajoja toimenpiteitä, vakava oikeudellinen vaade (oikeustapaus)
|  |  | Päätöksenteko | Asia voidaan hoitaa päivittäisen toiminnan puitteissa asiantuntijan tai projektipäällikön toimesta | Asia vaatii projektipäällikkön, yksikön tai osaston johtajan käsittelyn | Asia vaatii projektin ohjausryhmän tai toimialan johtoryhmän käsittelyn, viraston johtoryhmän informoinnin | Asia vaatii viraston johtoryhmän tai pääjohtajan käsittelyn, ministeriön informoinnin | Asia vaatii poliittisen tason keskustelun/päätöksenteon
TAPAHTUMAN TODENNÄKÖISYYS
| Käyttötapaus: toistuvuus, väylänpidon elinkaari |  |  | 1 Erittäin lieviä | 2 Lieviä/vähäisiä | 3 Kohtalaisia | 4 Suuria | 5 Erittäin suuria | Toimenpideluokat Huom. Taulukko on suuntaa-antava ja riippuu riskin luonteesta. Toimenpiteet ratkaistaan tapauskohtaisesti.
5 Erittäin yleinen Toteutuu hyvin todennäköisesti. | Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa. |  | 5 Erittäin yleinen | Vähäinen | Kohtalainen | Merkittävä | Kriittinen | Kriittinen | Kriittinen | Käynnistä välittömästi toimenpiteet riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi. Huomioi varautuminen. Nosta riski tarvittaessa käsittelyyn ylemmälle tasolle organisaatiossa.
4 Yleinen Toteutuu todennäköisesti. Toteutunut usein aiemmin tai ollut useita läheltä piti -tilanteita. | Esiintyy ainakin kerran vuodessa. |  | 4 Yleinen | Hyvin vähäinen | Vähäinen | Kohtalainen | Merkittävä | Kriittinen | Merkittävä | Käynnistä toimenpiteet riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi. Huomioi varautuminen. Nosta riski tarvittaessa käsittelyyn ylemmälle tasolle organisaatiossa.
3 Satunnainen Toteutuu melko todennäköisesti. Tiedetään tapahtuneen silloin tällöin aiemmin. | Esiintyy ainakin kerran 10 vuodessa tai esiintyy ainakin kerran hankkeen toteutusaikana. |  | 3 Satunnainen | Hyvin vähäinen | Vähäinen | Kohtalainen | Kohtalainen | Merkittävä | Kohtalainen | Suunnittele toimenpiteet riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi. Huomioi varautuminen.
2 Harvinainen Toteutuminen epätodennäköistä. Tiedetään joskus tapahtuneen. | Esiintyy ainakin kerran 100 vuodessa tai esiintyy ainakin kerran hankkeen käytön aikana. |  | 2 Harvinainen | Hyvin vähäinen | Hyvin vähäinen | Vähäinen | Kohtalainen | Merkittävä | Vähäinen | Toimenpiteitä ei yleensä tarvita. Valvo, että tilanne pysyy hallinnassa.
1 Erittäin harvinainen Teoriassa mahdollinen. Ei tiedetä tapahtuneen tai vaatii poikkeukselliset olosuhteet. | Esiintyy harvemmin kuin kerran 100 vuodessa. |  | 1 Erittäin harvinainen | Hyvin vähäinen | Hyvin vähäinen | Hyvin vähäinen | Vähäinen | Kohtalainen | Hyvin vähäinen | Ei vaadi toimenpiteitä. Seurattava tarvittaessa

## HOF
HOF-nelikenttä
HOF-tekijöiden selitteet
Ohessa alla on esimerkinomaisesti tarkemmin avattuna HOF-tekijöitä ja näiden selitteitä. Voit hyödyntää kuvauksia omassa työssi. Plussat ja miinukset selitteessä auttavat hahmottamaan sinua, millainen positiivinen (+) tai negatiivinen (-) vaikutus tekijällä voi olla.
Yksilö
| 1 | Ammattitaito, työn hallinnan taso | Hyvä työn hallinta, osaaminen ja halu oppia tukevat ennakoivaa toimintaa ja vahvistavat työssä onnistumista (+). Näiden ominaisuuksien puuttuminen voi vaikeuttaa työssä selviämistä ja lisätä epävarmuutta (-).
| 2 | Tilannetietoisuus (tarkkaa-vaisuus/havainnointi, muisti, päätöksenteko, reagointi) | Tarkat ja oikeaan osuvat havainnot tukevat ennakointia ja auttavat tekemään hyviä ratkaisuja (+). Havaintojen puuttuminen voi heikentää tilannetajua ja lisätä virheiden riskiä (-).
| 3 | Ohjeiden ja sovittujen toimintatapojen noudattaminen | Johdonmukainen ohjeiden ja toimintatapojen noudattaminen tukee turvallista ja sujuvaa työskentelyä (+). Ohjeiden sivuuttaminen voi johtaa epäselvyyksiin ja vaikeuttaa toimintaa (-). Huom: Ohjeiden toimivuutta, selkeyttä ja ajantasaisuutta arvioidaan kohdassa "Työmenetelmät ja ohjeet; toimivuus, selkeys ja ajantasaisuus" (24).
| 4 | Kokonaistilanteen ymmärtäminen | Kokonaisuuden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan olennaiset asiat ja tukee harkittua päätöksentekoa (+). Kokonaiskuvan puuttuminen voi johtaa virheellisiin ratkaisuihin ja vaikeuttaa toimintaa (-).
| 5 | Tilanteiden ennakointi; oletukset ja varmistaminen | Todellisuuden varmistaminen ennen päätöksentekoa tukee oikeita ratkaisuja ja vähentää virheiden mahdollisuutta (+). Oletuksiin perustuva toiminta voi johtaa harhaan ja vaikeuttaa tilannetta (-).
| 6 | Työkuormitus (yli-/ali-) ja sen hallintakeinot | Tasapainoinen työkuormitus tukee keskittymistä ja jaksamista (+). Liiallinen tai liian vähäinen kuormitus voi heikentää tarkkaavaisuutta ja vaikuttaa työkykyyn (-).
| 7 | Vireystila, väsymysoireet | Vireä ja energinen olo tukee huolellista ja tarkkaa työskentelyä (+). Väsymys voi heikentää keskittymistä ja lisätä virheiden riskiä (-).
| 8 | Elämäntilanne, huolet, yleinen stressitaso | Kohtuullinen stressi voi terävöittää toimintaa ja auttaa pysymään tilanteen tasalla (+). Pitkittynyt stressi tai muut huolet voivat heikentää keskittymistä ja kuormittaa toimintakykyä (-).
| 9 | Ikä; työkokemuksen määrä ja laatu | Riittävä työkokemus tukee harkittua päätöksentekoa ja auttaa toimimaan tarkoituksenmukaisesti (+). Kokemuksen puute tai virheellinen tulkinta voivat johtaa epäonnistuneisiin ratkaisuihin (-).
| 10 | Terveydentila ja työkyky | Hyvä terveydentila tukee työkykyä ja jaksamista (+). Poikkeava terveystilanne (esim. flunssa, säryt) voi heikentää toimintakykyä ja vaikuttaa työpanokseen (-).
| 11 | Motivaatio, asenteet | Motivaatio ja myönteinen asenne tukevat keskittymistä ja huolellista työskentelyä (+). Motivaation puute voi vähentää työtehoa ja vaikuttaa työn laatuun (-).
| 12 | Tunnereaktiot, mieliala | Myönteinen mieliala tukee rauhallista ja harkittua toimintaa (+). Kielteinen tunnetila voi vaikuttaa päätöksentekoon ja vaikeuttaa työssä onnistumista (-).
Työtehtävä
| 20 | Työn laatu ja sisältö; työtilanteen vaativuus | Hyvin suunniteltu työ tukee selkeyttä ja sujuvuutta (+). Sen sijaan liian monimutkainen tai vaikeasti hahmotettava työ voi kuormittaa ja hankaloittaa arjen toimintaa (-).
| 21 | Työn määrä; aikapaine, kiire | Sopiva työmäärä ja hallittava aikataulu tukevat keskittymistä ja jaksamista (+). Liiallinen työmäärä tai kova aikapaine voivat heikentää toimintakykyä ja lisätä stressiä (-).
| 22 | Työnjako, tehtäväkuvaukset, töiden organisointi; selkeys | Selkeästi jaettu, kuvailtu ja organisoitu työ tukee yhteistä ymmärrystä ja sujuvaa tekemistä (+). Epäselvyydet tehtävien jaossa tai organisoinnissa voivat aiheuttaa hämmennystä ja vaikeuttaa yhteistyötä (-).
| 23 | Laitteiden, ohjelmistojen ja muun tekniikan toimivuus ja käytettävyys | Toimivat laitejärjestelmät ja tekniikka tukevat työn sujuvuutta ja helpottavat haasteista selviämistä (+). Tekniset ongelmat tai epäkäytännölliset ratkaisut voivat puolestaan hidastaa työtä ja lisätä turhautumista (-).
| 24 | Työmenetelmät ja ohjeet; toimivuus, selkeys ja ajantasaisuus | Selkeät ja toimivat työmenetelmät sekä ohjeet tukevat turvallista ja johdonmukaista toimintaa (+). Sekavat, puutteelliset tai jatkuvasti muuttuvat menetelmät ja ohjeet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja vaikeuttaa työn tekemistä (-). Huom: Työmenetelmien ja ohjeiden toimivuutta yksilötasolla arvioidaan kohdassa "Työmenetelmät ja ohjeet; toimivuus, selkeys ja ajantasaisuus" (3).
| 25 | Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työoloihin | Työn kehittäminen työntekijän ajatusten ja kokemusten pohjalta tukee toiminnan laatua ja vahvistaa sitoutumista (+). Työntekijän näkemyksen sivuuttaminen voi heikentää työn toimivuutta ja vähentää motivaatiota (-).
| 26 | Työstä saatu palaute, ammatillinen arvostus | Rakentava palaute ja koettu ammatillinen arvostus tukevat motivaatiota ja työhyvinvointia (+). Negatiivinen tai epäoikeudenmukaiseksi koettu palaute voi heikentää työmotivaatiota ja lisätä tyytymättömyyttä (-).
| 27 | Mahdollisuus / kyky arvioida ja kehittäää omia prosessejaan | Mahdollisuus arvioida omaa työtä ja kehittää sitä itsenäisesti tukee oppimista ja ammatillista kasvua (+). Arviointimahdollisuuden puute voi estää kehittymistä ja vähentää työn mielekkyyttä (-).
| 28 | Osaamisen varmsitaminen (koulutus, perehdytys, harjoitukset, muut oppimisen tavat) | Hyvä perehdytys ja koulutus tukevat tehtävien hallintaa ja vahvistavat osaamista (+). Puutteet perehdytyksessä tai koulutuksessa voivat vaikeuttaa tehtävien hoitamista ja lisätä epävarmuutta (-).
| 29 | Fyysinen työympäristö, työolosuhteet, työhygieeniset tekijät (ilmastointi, valaistus, lämpötila; layout) | Hyvät työolosuhteet (esim. valo, lämpötila, melu) tukevat keskittymistä ja työhyvinvointia (+). Epäsuotuisat olosuhteet voivat heikentää jaksamista ja vaikeuttaa työn tekemistä (-).
Ryhmä
| 30 | Yhtenäinen kuva tilanteesta kaikilla jäsenillä | Yhteinen ja samansuuntainen käsitys asioista tukee sujuvaa yhteistyötä ja vahvistaa yhteistä toimintakykyä (+). Eriävät näkemykset voivat sen sijaan aiheuttaa epäselvyyksiä ja vaikeuttaa yhteistä tekemistä (-).
| 31 | Ryhmän kaikkien jäsenten tietämyksen hyödyntäminen | Kaikkien osallisten osaamisen hyödyntäminen tukee kokonaisuuden hallintaa ja vahvistaa ratkaisukykyä (+). Osaamisen sivuuttaminen voi heikentää yhteistä ymmärrystä ja vaikeuttaa edistymistä (-).
| 32 | Ryhmän sisäinen viestintä (ml. väärinkäsitysten, ‐tulkintojen, ja ‐kuulemisten käsittely ja korjaaminen) | Asioiden varmistaminen, rohkeus kysyä ja yhteisen näkemyksen selkeyttäminen tukevat tarkoituksenmukaista toimintaa (+). Näiden puute voi johtaa virheisiin ja vaikeuttaa etenemistä (-).
| 33 | Ryhmän rakenne ja kiinteys, muu ryhmädynamiikka (sosiaaliset suhteet, ilmapiiri, keskinäinen tuki) | Hyvä ryhmähenki, ihmisten tuki toisilleen ja yhteisöllisyys vahvistavat yhteistyötä ja edistävät sujuvaa toimintaa (+). Eripuraisuus ja heikko ryhmän dynamiikka voivat heikentää toimintakykyä ja lisätä haasteita (-).
| 34 | Kommunikaatio eri yhteistyötahojen kesken | Selkeä kommunikaatio, tulkintojen varmistaminen ja toimivat tarkistusmenettelyt tukevat yhteistä ymmärrystä (+). Epäselvä viestintä ja puutteelliset varmistukset voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä ja vaikeuttaa toimintaa (-).
| 35 | Tiedonkulku, kommunikoinnin toimintatavat | Hyvä tiedonkulku vuoronvaihdossa ja muissa työtilanteissa tukee jatkuvuutta ja vahvistaa yhteistä tekemistä (+). Tietokatkokset tai vajaa kokonaiskuva voivat heikentää toimintakykyä ja lisätä epävarmuutta (-).
| 36 | Päätöksenteko ryhmässä | Tehokas päätöksenteko yhdessä läheisten tahojen tai yhteistyökumppaneiden kanssa tukee kokonaisuuden hallintaa ja vahvistaa yhteistä suuntaa (+). Päättämisen vaikeus tai erimielisyydet voivat heikentää etenemistä ja lisätä epäselvyyksiä (-).
Organisaatio
| 40 | Johtamistapa ja / -järjestelmä | Selkeä johtaminen sekä ymmärrettävät ohjeet ja määräykset tukevat sujuvaa toimintaa ja auttavat ennaltaehkäisemään epäselvyyksiä (+). Epäselvä johtaminen tai ohjeistus voivat puolestaan aiheuttaa hämmennystä ja vaikeuttaa toimintaa (-).
| 41 | Organisaatio- / turvallisuuskulttuuri | Yhteisesti jaetut asenteet, arvot ja käsitykset, jotka tukevat vastuullista toimintaa, vahvistavat ennakoivaa otetta (+). Kulttuurissa esiintyvät haitalliset toimintamallit voivat sen sijaan heikentää yhteistä ymmärrystä ja vaikeuttaa arjen sujuvuutta (-).
| 42 | Yhteistyö organisaatiossa | Sujuva, ystävällinen, selkeä ja toisia huomioon ottava yhteistyö alueiden, yksiköiden ja konsernihallinnon välillä tukee kokonaisuuden hallintaa ja edistää toiminnan sujuvuutta (+). Yhteistyön puutteet voivat heikentää kykyä reagoida ja lisätä epävarmuutta (-).
| 43 | Kokonaiskuvan ymmärtäminen | Yhteistyökumppaneiden selkeät tehtävät ja roolit tukevat yhteistä tekemistä ja vähentävät väärinymmärrysten riskiä (+). Epäselvyydet rooleissa tai toiminnassa voivat puolestaan aiheuttaa haasteita ja lisätä epävarmuutta (-).
| 44 | Tehdyt päätökset (mm. resurssit; henkilöstö, kalusto) | Esimiesten päätökset resursoinnissa, työn organisoinnissa, kalustossa ja työvälineissä tukevat arjen sujuvuutta ja vahvistavat toimintakykyä (+). Puutteet näissä voivat heikentää kokonaisuuden hallintaa ja vaikeuttaa arjen sujumista (-).
| 45 | Muutosten hallinta/ muutosjohtaminen | Hyvin toteutettu muutosten hallinta ja muutosjohtaminen tukevat sopeutumista ja vahvistavat yhteistä ymmärrystä (+). Puutteet muutosten hallinnassa voivat aiheuttaa epäselvyyksiä ja kuormittaa toimintaa (-).
| 46 | Yhteistyö eri organisaatioiden kesken | Sujuva, ystävällinen, selkeä ja toisia kunnioittava yhteistyö eri toimijoiden välillä tukee kokonaisuuden hallintaa ja vahvistaa yhteistä toimintakykyä (+). Yhteistyön puutteet voivat heikentää yhteistä tekemistä ja lisätä haasteita (-).
| 47 | Johdon tuki | Yhteistyökumppaneiden (esim. urakoitsijat, Väylävirasto, liikenteenohjaus, liikennöitsijät) toimet, jotka tukevat yhteistä toimintaa ja helpottavat haasteista selviämistä, vahvistavat ennakoivaa otetta (+). Toimet, jotka aiheuttavat epäselvyyksiä tai vaikeuttavat yhteistä tekemistä, voivat lisätä kuormitusta ja vaikeuttaa arjen sujuvuutta (-).
Muokattu nelikenttä, Työterveyslaitoksen rekisteröimästä HF ToolTM

## Taul1 (hidden)
Vakavuus | Todennäköisyys
5 | 5
4 | 4
3 | 3
2 | 2
1 | 1
Note on A1: Nimi: VAKAV
Note on B1: Nimi: TODENN